## 20260518
[21 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [8 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[18 empty] | 簗田 |  |  | 直帰 | 8:00
[14 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [8 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 上高井戸段取り
2026-05-18
（月 ） | [5 empty] | 上高井戸社内検討会 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 上高井戸段取り | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-19
（火） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 支店 |  | 9:00 |  | ベルクキックオフ | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-20
（水） |  | 蒲田 |  | 14:00 |  | 打ち合わせ | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 上高井戸 |  | 8:00 |  | 検討会 | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-21
（木） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 上高井戸 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 大倉山・袖ヶ浦段取り | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-22
（金） |  | 新企製作所 |  |  |  | 大倉山自主検査 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
直帰
2026-05-23
（土） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h | [18 empty] | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 7
直行
2026-05-24 | [20 empty] | 直帰
（日） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
0

## 20260511
[21 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [8 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[17 empty] | 久米0521 | 名前 |  |  | 直帰 | 8:00
[14 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [8 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設3名)
作業内容:内胴縁
常用:無し
2026-05-11 | [5 empty] | 南面、西面胴縁取り付け
（月 ） | [5 empty] | 明日から作業車が1台となるため今日中に長物取り付け完了 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 聞いていない他職の作業が次々追加され作業がしづらくなっていく、、 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設2名) | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:内胴縁 | [14 empty] | 直帰
常用:無し
2026-05-12 | [5 empty] | タラップ施工業者にブーム作業車を渡すため本日から高所作業車1台で施工となる
（火） | [5 empty] | ステージ根太、手摺りの合番が分かりづらい、、、 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 1.5 | 1.5 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（伊藤1名) | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:事務所棟鉄骨階段手摺りシール打設できないためバラシ、胴縁不具合箇所Cチャン取り付け | [14 empty] | 直帰
常用:〃
2026-05-13 | [5 empty] | 板間シールまでカメイで受けている時はシール打設まで考えて鉄骨取り付けを行わなければいけない
（水） |  | 大倉山駅 |  | 15:00 |  | 打合せ | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | タイムスケジュール、車両配置確定 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 建て方準備時間で柱をすぐ建てられる形まで持っていきたい | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 建て方エリアの目の前にクレーマーの家があるため作業時音の発生注意 | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設3名) | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:内胴縁、メンテナンスステージ | [14 empty] | 直帰
常用:無し
2026-05-14 | [5 empty] | 西面、北面胴縁取り付け
（木） | [5 empty] | 明日にはほぼ完了しそうである | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 2 | 2 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設1名、伊藤1名) | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:内胴縁、メンテナンスステージ | [14 empty] | 直帰
常用:幹線ラック足元固定、胴縁躯体干渉部切断・足元固定
2026-05-15 | [5 empty] | メンテナンスステージ最上段のチェッカー、手摺りが梁やブレースに干渉し取り付かないことが発覚
（金） | [5 empty] | チェッカーは現場加工、手摺りは再製作になる | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 再制作する手摺り形状を元請け担当者と打ち合わせ | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 1.5 | 1.5 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設2名) | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:メンテナンスステージまとめ | [14 empty] | 直帰
常用:チェッカープレート・胴縁ガセット切断、胴縁調整
2026-05-16 | [5 empty] | 軸ブレース干渉部のチェッカー切断
（土） | [5 empty] | メンテナンスステージ、不具合の出た最上段以外まとまった | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 石垣鐵工へ手摺り作図依頼、再製作依頼 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 5/18外部ステージ復旧予定だったが元請けのシール手配漏れで作業できなくなった | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 工程要調整 | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
2026-05-17 | [20 empty] | 直帰
（日） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
5

## 20260504
[21 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [8 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[17 empty] | 久米0521 | 名前 |  |  | 直帰 | 8:00
[14 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [8 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
祝日
2026-05-04
（月 ） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h | [18 empty] | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 7
[6 empty] | 祝日 | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-05
（火） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h | [18 empty] | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 7
[6 empty] | 祝日 | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-06
（水） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設4名） | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:内胴縁 | [14 empty] | 直帰
常用:無し
2026-05-07 | [5 empty] | 胴縁荷揚げ・取付開始
（木） |  | 支店 |  | 13:00 |  | 工事会議 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 模擬検討会：作業手順書の読み合わせをとばしてしまった | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 元請けからの要望に対して、無理に返事をするか突っぱねる形になってしまっているため | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 説得し、落としどころを見つけられるようにしなければいけない | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [5 empty] | 支店 | [10 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設3名） | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:内胴縁 | [14 empty] | 直帰
常用:無し
2026-05-08 | [5 empty] | 北面・東面内胴縁取付
（金） | [5 empty] | ブーム式高所作業車2台での施工のため旋回範囲の確認・区画の徹底・上下作業厳禁で注意し進めている | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 耐火被覆を傷つけないよう長い介錯ロープを2本使い揚重している | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設5名・伊藤1名） | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:内胴縁・鍛冶工事 | [14 empty] | 直帰
常用:シャッター下地スパン変更1名
2026-05-09 | [5 empty] | シャッター下地の角パイが開口の内側に入ってしまっているため是正
（土） | [5 empty] | 胴縁縦材に不具合⇒足元が立ち上がり段差に干渉・Cチャン付け忘れ | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 来週是正できるかどうか | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 19:00 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 1.5 | 1.5 | 7
直行
2026-05-10 | [20 empty] | 直帰
（日） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
1.5

## 20260427
[21 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [8 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[18 empty] | 名前 |  |  | 直帰 | 8:00
[14 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [8 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 長岡鉄工 |  | 8:00 |  | 上高井戸製品検査
午前中西澤さんと自主検査
スリーブ溶接箇所にビード不整を見つけ、是正
2026-04-27 | [5 empty] | 製品検査研修で学んだことを活かし自主検査をできたと思う
（月 ） | [5 empty] | 書類・対物ともに合格 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組（大石建設）1名 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:鉄骨階段・胴縁荷下ろし | [14 empty] | 直帰
常用:無し
2026-04-28 | [5 empty] | 階段施工日がズレ、工場での保管料が掛かってしまうため搬入し現場で保管
（火） | [5 empty] | 胴縁の合番方向・梱包がまとまっていない | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 施工班社長と施工の流れ打合せ | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 1週間でまとまりそう？ | [14 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 祝日 | [14 empty] | 直行
直帰
2026-04-29
（水） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 有給 | [14 empty] | 直行
直帰
2026-04-30
（木） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 振休 | [14 empty] | 直行
直帰
2026-05-01
（金） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
直帰
2026-05-02
（土） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
2026-05-03 | [20 empty] | 直帰
（日） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
0

## 20260420
[22 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [9 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[19 empty] | 名前 |  |  | 直帰 | 8:00
[15 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [9 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 蒲田段取り
打ち合わせ資料まとめ
2026-04-20
（月 ） |  | 大倉山 |  | 13:30 |  | 大倉山災防協 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 置き忘れ事象が直近2件発生 | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 跡確認が作業化しており歩くのが目的になっているのではないかという指摘 | [15 empty] | 2 | 45
|  | 支店 |  | 16:30 |  | 支店に戻り慶佑さんと事前打ち合わせ | [15 empty] | 3
|  |  |  | 19:00 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 |  |  |  |  | 大倉山 |  |  |  | 支店 | [7 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 1 | 1 | 7
|  | 蒲田 |  | 9:00 |  | 経路確認、顔合わせ、打ち合わせ | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 元請け希望の建て方、カメイ希望の建て方のメリットデメリット確認 | [15 empty] | 直帰
揚重物確認
2026-04-21 | [5 empty] | 建て方計画2パターン作成し次回打ち合わせ時に方向性を確定させる
（火） | [5 empty] | 搬入経路の確認 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 逆走になりそうなため必要資料要提出 | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[22 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 蒲田 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
[6 empty] | 人員:斉藤組3名 | [15 empty] | 直行
|  | 大倉山 |  | 20:00 |  | 作業内容:タッチアップ | [15 empty] | 直帰
常用:無し
2026-04-22 | [5 empty] | 3度目タッチアップ
（水） | [5 empty] | カメラが絡む母屋は残っているが、それ以外施工完了 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 塗料一斗缶は事務所ベランダで保管 | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[22 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 29:00 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 大倉山 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 | 29 | 30 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組2名 | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:サイン下地取り付け | [15 empty] | 直帰
常用:サイン下地取り付け
2026-04-23 | [5 empty] | 施工済みの北面が施主都合で位置変更に
（木） | [5 empty] | 施工方法、工程の確認 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 南面23〜25で工程を見ていたにも関わらず耐火被覆に煽られている | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 元請けの工程の組み方に注意が必要そう | [15 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [17 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 1 | 1 | 7
|  | 上高井戸 |  | 8:00 |  | 施工打ち合わせ | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 建て方計画、工程確認 | [15 empty] | 直帰
軸力検査6/1 中間検査6/30
2026-04-24 | [5 empty] | 施工前検討会5/21
（金） | [5 empty] | 資機材リスト確認 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 初日しか行けないため駿が困らないようしっかり段取りを進める | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
|  | 支店 |  | 14:30 |  | ボルト手配 | [15 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 上高井戸 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組2名 | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:サイン下地取り付け | [15 empty] | 直帰
常用:サイン下地取り付け
2026-04-25 | [5 empty] | 南面サイン下地施工完了
（土） | [5 empty] | 北面直しに取り掛かり半分ほど進んだ | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 来週以降の工程修正 | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 足場鳶に施工エリアsズラしてもらい27に作業まとまりそう | [15 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [17 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [19 empty] | 0 | 7
直行
2026-04-26 | [21 empty] | 直帰
（日） | [21 empty] | 0 | 00 | : | □
[22 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [21 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
2

## 20260413
[21 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [8 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[18 empty] | 名前 |  |  | 直帰 | 8:00
[14 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [8 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 講習会 |  | 9:00 |  | WES講習会
〜金属材料の溶接性ならびにs溶接部の特性〜
溶接用鋼の種類や性質について、また溶接材料の種類とその選定について
2026-04-13 | [5 empty] | 出題傾向、ポイントなどまとめながら受講
（月 ） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 講習会場 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 講習会 |  | 9:00 |  | WES講習会 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 〜溶接法および溶接機器〜 | [14 empty] | 直帰
アーク溶接について基礎から幅広く学んだ
2026-04-14 | [5 empty] | またその他の溶接方法(半自動など)について解説
（火） | [5 empty] | 〜溶接構造の力学と設計〜 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | あまりに難しすぎる、内容と時間設定が合っていない気がしてしまう | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 力学の基礎がある受講生を前提としており、正直ついていけず | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 復習も大事だが資格試験として考えると重点を置いて勉強する範囲ではない | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 講習会場 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 講習会 |  | 9:00 |  | WES講習会最終日 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 〜溶接施工・管理〜 | [14 empty] | 直帰
溶接施工の計画・管理のポイント
2026-04-15 | [5 empty] | 安全・衛生に関する法律
（水） | [5 empty] | 品質のマネジメントシステム | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 欠陥とその補修方法について | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 講習会場 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 相模原病院 |  | 8:00 |  | 人員:横森1名 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:階段まとめ | [14 empty] | 直帰
常用:再製作ベース取付
2026-04-16 | [5 empty] | 横森の職人さんが朝急遽来れなくなり、午後イチ別の職人さんに来てもらい施工
（木） |  | 支店 |  | 16:00 |  | 支店に戻り上高井戸工程表作成 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 相模原病院 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 2 | 2 | 7
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 上高井戸・大倉山段取り | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 工程表・打ち合わせ資料まとめ | [14 empty] | 直帰
慶佑さんと事前社内打ち合わせ
2026-04-17 | [5 empty] | デッキ搬入、先行敷範囲が詰めきれておらず教えてもらい修正
（金） | [5 empty] | 施工要領書まとめ | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [15 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 2 | 2 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:斉藤組2名 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:メンテナンスステージバラシ・サイン下地段取り | [14 empty] | 直帰
常用:メンテナンスステージバラシ・サイン下地段取り
2026-04-18 | [5 empty] | メンテナンスステージの根太・エキスパンドメタルとALCのクリアが狭くシールが打てないためバラシ
（土） | [5 empty] | 足場を流してもらい次第シール施工 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 樋下地と干渉するサイン下地範囲確認し罫書 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 来週切断から作業開始 | [14 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
2026-04-19 | [20 empty] | 直帰
（日） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
4

## 20260406
[22 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [9 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[19 empty] | 名前 |  |  | 直帰 | 8:00
[15 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [9 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 上高井戸・大倉山段取り
上高井戸トラ尻鉄筋資料作成、現場へ設置依頼
大倉山駅溶接施工要領書作成、上松さんに確認をもらい現場へ提出
2026-04-06 | [5 empty] | 相模原病院ベースのメッキ抜き穴用アルミキャップ手配
（月 ） | [21 empty] | 0 | 00 | : | □
[22 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[22 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 相模原病院・上高井戸段取り | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 上高井戸ボルト分け工区資料作成、斉藤組さんへ確認 | [15 empty] | 直帰
上高井戸要領書関係各業者さんへ来週までに作成・提出依頼
2026-04-07 | [5 empty] | 再来週現場と打ち合わせを行い、GW明けに内容修正→検討会の流れで段取りを進めたい
（火） | [5 empty] | 自分の段取りで駿が問題なく現場を進められるようにしたい | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 蒲田トラ尻鉄筋資料作成、元請けへ設置依頼 | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[22 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 支店 |  | 9:00 |  | 蒲田:斉藤組作成の建て方資料など元請けへ提出したところ、以前の打ち合わせと内容が違うのではとお話が | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 西澤さんに確認したところ、一切元請けへの主張する内容の話はなかったの事、、 | [15 empty] | 直帰
話に食い違いが生まれないよう慎重に進めていきたい
2026-04-08 |  | 袖ヶ浦 |  | 13:30 |  | 勉強会
（水） | [5 empty] | 定規アングル・受けピース取り付け→版荷上げ→貼り付け、ボルト締め | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 目地シールは2面接着(3面接着ではロッキング工法に対して割れなどの原因なってしまう、ボンドブレーカ | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | ーで絶縁し2面に) | [15 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 開口などは基本目地部分に→ALC1枚に対しての開口の面積が決まっているため | [15 empty] | 3
|  |  |  | 17:45 |  | ALCの割り付けが決まらないと鉄骨の収まり、ピースも決まらない→カメイがどちらも受けると進めやすい | [15 empty] | 4
訪問先 |  |  |  |  | 支店 |  |  |  |  | 袖ヶ浦 | [11 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:ベイテック14名 | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:ALC建て込み | [15 empty] | 直帰
常用:無し
2026-04-09 | [5 empty] | 建屋内では足場屋と区画を行いヤードを分け合いながら作業を進めている
（木） | [5 empty] | 火花が落下する箇所は区画徹底、可燃物撤去、人が通行しないよう注意 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 駿より引き継ぐサイン下地、内胴縁の施工箇所・方法を現地を見て確認 | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 内胴縁は工程が非常に厳しそう | [15 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [17 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 袖ヶ浦 |  | 8:00 |  | 人員:ベイテック10名 | [15 empty] | 直行
[6 empty] | 作業内容:ALC建て込み | [15 empty] | 直帰
常用:無し
2026-04-10 | [5 empty] | 建て込み最終日、非常に風が強く最上階での作業は注意
（金） |  | 支店 |  |  |  | 災防協 | [15 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 足場場での作業時、安全帯はた建地にかける→横桟、ブレースなどは想定されていない | [15 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 失敗事例報告→RCの付帯などの施工は特に気をつけて現場を見る | [15 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:45 | [17 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 袖ヶ浦 | [7 empty] | 支店 | [9 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
直行
直帰
2026-04-11
（土） | [21 empty] | 0 | 00 | : | □
[22 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[22 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [21 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
直行
2026-04-12 | [21 empty] | 直帰
（日） | [21 empty] | 0 | 00 | : | □
[22 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [21 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
0

## 20260401
[21 empty] | 直行 | 7:00
[7 empty] | 週間行動予定表（工事管理課） | [8 empty] | 部長 | 上長 | 担当者 |  |  |  | 7:30
[18 empty] | 簗田 |  |  | 直帰 | 8:00
[14 empty] | →休憩 | [7 empty] | 9:00
[5 empty] | WF申請 | [8 empty] | →移動
日時 |  | 訪問先 |  | 時間 | 直行直帰 | 記録
|  | 晃友相模原病院 |  | 8:00 |  | 現場管理
人員：斉藤組3名・横森製作所3名
作業内容：階段・ルーバー建て方
2026-03-30 | [5 empty] | 常用：無し
（月 ） | [5 empty] | 階段・ルーバー建方完了 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 躯体取り合いで躯体のはらみなどから建て入れが悪くなるのではないかと心配していたが良い数値 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 踊り場踏板がボルトと干渉し落とし込めないため再製作 | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 階段受けのベース位置が違うことが発覚（元請けのアンカー位置間違い）⇒再製作 | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 相模原 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 晃友相模原病院 |  | 8:00 |  | 清算打ち合わせ | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 利益は出るが、全額は貰えなさそう？ | [14 empty] | 直帰
設備架台施工日打合せ⇒4/24までに
2026-03-31
（火） |  | 支店 |  | 15:00 |  | 上高井戸：駿君作成の軸力検査資料確認 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 建方計画再検討・要領書作成を斉藤組社長に依頼 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 相模原 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 晃友相模原病院 |  | 8:00 |  | 現場管理 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 人員：斉藤組４名 | [14 empty] | 直帰
作業内容：目隠し鉄骨胴縁施工 常用：無し
2026-04-01 | [5 empty] | 目隠し鉄骨施工完了 アンカーが悪いため孔が合わない箇所もあるかと思ったが問題なく収まった
（水） |  | 大倉山 |  |  |  | 現場管理 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 人員：斉藤組２名 | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 作業内容：タッチアップ・母屋取り付け 常用：無し | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 再製作母屋取付 期間が空くためホームのフェンス内に置いていた塗料を事務所へ移動 | [14 empty] | 3
|  |  |  | 29:00 |  | 次回施工は4/21予定 | [14 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 相模原 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18～24 | 24～29 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 5 | 5 | 7
|  | 晃友相模原病院 |  | 8:00 |  | 検査前打ち合わせ・書類整理 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 自主検査資料提出 | [14 empty] | 直帰
2026-04-02
（木） |  | 支店 |  | 13:30 |  | 工事会議 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 勉強会：施工日数や工程調整には自信があったがそもそもの工程表の内容にミスがあり悔しい | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 元請けからの指摘や要望にテンポよくレスポンスを行い、全てに返事するのではなく | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 落としどころなどをすぐ見つけられるようにしていきたい | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:30 | [16 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 相模原 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
|  | 晃友相模原病院 |  | 8:00 |  | 元請け品質検査 | [14 empty] | 直行
[6 empty] | 階段・ルーバー鉄骨、目隠し鉄骨改めて自主検査 | [14 empty] | 直帰
階段受け再製作ベース、4/16施工予定
2026-04-03
（金） | [5 empty] | 午後から田中建設森田部長品質検査 | [14 empty] | 0 | 00 | : | □
[6 empty] | 建て入れが悪いとの指摘があったが、H柱のリブPL部分がメッキで歪んでいるためで | [14 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[6 empty] | 柱の反対側から計測すると本締め前と近い良い数値に | [14 empty] | 2 | 45
[6 empty] | 目隠し鉄骨の柱、ベースにメッキの抜き孔がありそこはキャップなどで塞いでほしいとの事 | [14 empty] | 3
|  |  |  | 17:30 |  | 慶佑さんに説明してもらったこともあり、大きな指摘はなく合格をいただいた | [14 empty] | 4
訪問先 |  |  |  | 相模原 | [16 empty] | 5
時間 | 早出h |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
直帰
2026-04-04
（土） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[21 empty] | 2 | 45
3
4
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
直行
2026-04-05 | [20 empty] | 直帰
（日） | [20 empty] | 0 | 00 | : | □
[21 empty] | 0 | 00 | : | □
訪問先 | [20 empty] | 5
時間 | 早出h |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 残業h | 計 | 6
| 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 7
週合計
5

## 使用例
[15 empty] | 部長 | 上長 | 担当者
[5 empty] | 週間行動表（工事管理） | [11 empty] | 久米
| ☑ | 予定 | □ | 実施報告 |  |  | □ | 直行・直帰伺
| 訪問先 |  |  |  | 直行 直帰 | 記録
| 支店 | [17 empty] | 直行
直帰
2022-10-17
（月） | [18 empty] | 0 | 00 | : | □
| NTTDATA三鷹 | [17 empty] | 1 | 30 |  | ☑
[19 empty] | 2 | 45
3
4
[5 empty] | 直帰 | [13 empty] | 5
| 早出h | 7 | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 | 8 | 残業h | 計 | 6
| 1 | [15 empty] | 2.5 | 3.5 | 7
8
9
10
2022-10-18 | [18 empty] | 11
（火） | [18 empty] | 12
13
14
15
16
17
| 早出h |  | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 |  | 残業h | 計 | 18
[18 empty] | 0 | 19
20
21
22
2022-10-19 | [18 empty] | 23
（水） | [18 empty] | 24
| 早出h |  | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 |  | 残業h | 計
0
2022-10-20
（木）
| 早出h |  | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 |  | 残業h | 計
0
2022-10-21
（金）
| 早出h |  | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 |  | 残業h | 計
0
2022-10-22
（土）
| 早出h |  | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 |  | 残業h | 計
0
2022-10-23 | 早出h |  | 8 | 9 | 10 | 10:30 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3:30 | 4 | 5 | 5:30 |  | 残業h | 計
（日） | [17 empty] | 0
・社内業務、打合せ内容及び非常駐現場管理の実施報告を記入。現場管理の場合は『現場管理報告書』を作成し、 | [17 empty] | 週合計
その日に関しては『別紙』と記入する。『現場管理報告書』は日報提出時に添付する事。 | [17 empty] | 3.5
早出の開始時間を記入
早出時間数を記入
残業の終了時間を記入
残業時間数を記入
その日の早出残業の合計
算出される
その週の合計が集計される